RESUM CONTRACTE

Del document aportat es poden extreure aquestes evidències i dates que denoten incompliment o, com a mínim, manca d’acreditació del compliment dels acords, lliurables i requeriments funcionals. Base documental:

1) Dates contractuals clau

- 24 de març de 2025: adjudicació del contracte.

- 28 de març de 2025: formalització del contracte.

- 28 de setembre de 2026: venciment contractual previst.

- 13 de març de 2026: data en què la UB afirma formalment que, després de gairebé 12 mesos, no s’ha acreditat un grau d’execució material i funcional compatible amb l’objecte contractual ni amb una expectativa raonable de compliment íntegre en termini.

- 17 de març de 2026: termini final donat per remetre una resposta completa, verificable i amb calendari de correcció.

2) Evidència general d’incompliment / manca de compliment acreditat
 A data 13 de març de 2026, el document deixa constància de tres idees fortes:

- No s’ha acreditat un grau d’execució material i funcional compatible amb l’objecte del contracte.

- El nivell de desenvolupament, validació i acreditació dels lliurables és manifestament insuficient pel temps transcorregut.

- Això compromet seriosament la possibilitat de compliment efectiu dins del termini contractual.

3) Evidències de no compliment dels requeriments funcionals essencials
 El requeriment es fonamenta especialment en la matriu “UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302”. Segons el text, aquesta matriu acredita mancances substancials al nucli funcional del prototip:

- Knowledge Graph: la seva construcció segons els requisits de disseny no queda provada.

- ETL / ingesta i processament: no estan validats amb prova executada.

- Q&A en llenguatge natural: no recupera informació de manera fiable.

- Integració neuro-simbòlica end-to-end: no queda acreditada de manera suficient.

- Traçabilitat, explicabilitat i transparència del criteri de visualització: hi persistien mancances rellevants.

- També s’indica que hi ha mancances en altres funcionalitats essencials, tot i que aquest document no les desglossa una per una.

4) Evidències de no compliment dels lliurables documentals i tècnics
 El text remet a un informe previ de seguiment, “HerStory-informe_lliurables-2021125”, de 25 de novembre de 2025, que ja identificava com a pendents:

- Sessions de formació documentades.

- Dossier consolidat de documentació tècnica del prototip.

- Repositori amb codi font, dades, configuració i dependències.

- Informes de proves:

  - unitàries,

  - d’integració,

  - de rendiment,

  - d’usabilitat,

  - d’acceptació.

Això és una evidència important perquè mostra que els dèficits ja existien com a mínim el 25/11/2025 i que no eren sobrevinguts.

5) Evidència de persistència de l’incompliment
 El document afirma expressament que els dèficits actuals:

- no són sobrevinguts ni desconeguts per Peninsula, sinó que ja havien estat assenyalats amb anterioritat; i

- no s’ha produït una reconducció suficient de la situació.

Això reforça la idea d’incompliment sostingut en el temps, no puntual.

6) Evidència d’incompliment del compromís assumit en reunió

- 4 de març de 2026: reunió amb el project manager Thomas Gomez. En aquesta reunió, la part de Península va assumir el compromís de donar resposta als processos reportats com a complets però mancats d’evidència suficient, així com als components i funcionalitats de la matriu UBXAT, com a màxim el divendres 13 de març de 2026.

- 13 de març de 2026: “arribats a aquesta data”, la UB conclou que la situació continua evidenciant un nivell d’execució insuficient i emet el darrer requeriment formal.

Això permet afirmar que hi ha, almenys segons el document, incompliment del compromís de resposta/evidenciació assumit el 04/03/2026 amb termini 13/03/2026.

7) Què es considera necessari per reconduir l’incompliment
 Abans del 17 de març de 2026, es requereix:

- acreditació documental i funcional de tot allò que l’empresa consideri completat;

- resposta específica a tots els punts de la matriu UBXAT amb l’evidència associada;

- calendari tancat, realista i immediat de correcció dels incompliments pendents;

- confirmació formal dels recursos efectivament assignats.

8) Conclusió sintètica
 Les evidències de no compliment que consten en aquest document són:

- manca d’acreditació funcional i material del prototip a 13/03/2026;

- manca de prova o validació de components crítics: Knowledge Graph, ETL, Q&A, integració end-to-end, traçabilitat/explicabilitat/transparència;

- lliurables documentals i tècnics pendents ja detectats el 25/11/2025;

- manca de reconducció suficient malgrat advertiments previs;

- incompliment del compromís assumit el 04/03/2026 de donar resposta suficient abans del 13/03/2026.

Límit important: aquest PDF resumeix i invoca altres documents (sobretot la matriu UBXAT del 02/03/2026 i l’informe de lliurables del 25/11/2025), però no els incorpora íntegrament. Per tant, puc identificar les evidències principals, però no puc llistar tots els ítems concrets un per un d’aquelles matrius o informes sense veure’ls.

| Data | Fet / evidència | Què denota | Impacte contractual / funcional |
| --- | --- | --- | --- |
| 24/03/2025 | Adjudicació del contracte TD26_1 – Expedient 2024/198. | Punt d’inici formal de la relació contractual. | Marca l’inici del còmput d’execució del servei. |
| 28/03/2025 | Formalització del contracte. Durada prevista: 1 any i 6 mesos. Venciment: 28/09/2026. | Queda fixat el termini contractual vigent. | Serveix de referència per valorar el grau d’execució i el retard relatiu. |
| 25/11/2025 | L’informe “HerStory-informe_lliurables-2021125” ja identificava com a pendents: sessions de formació documentades, dossier tècnic consolidat, repositori amb codi/dades/configuració/dependències, i informes de proves unitàries, integració, rendiment, usabilitat i acceptació. | Existència prèvia de dèficits de lliurables rellevants. | Evidencia que els incompliments ja estaven detectats mesos abans i afectaven documentació, traçabilitat tècnica i validació. |
| 02/03/2026 | El document “UBXAT-matriz_cumplimiento_prototipo-v1_0_20260302” és citat com a base de les conclusions i sintetitza “incompliments i mancances substancials” del nucli funcional del prototip. | Existència d’una avaluació específica de compliment funcional. | Mostra que l’incompliment no és genèric sinó aterrat en una matriu de verificació. |
| 02/03/2026 (matriu citada) | La construcció del Knowledge Graph segons els requisits de disseny “no queda provada”. | No compliment o manca d’acreditació d’un requeriment funcional central. | Afecta directament el nucli arquitectònic del prototip. |
| 02/03/2026 (matriu citada) | La ingesta i processament ETL “no estan validats amb prova executada”. | Falta de validació tècnica i funcional. | Compromet la fiabilitat del flux de dades i del sistema complet. |
| 02/03/2026 (matriu citada) | El mòdul de Q&A en llenguatge natural “no recupera informació de manera fiable”. | Incompliment funcional d’una de les prestacions principals. | Impacta directament l’ús per part de l’usuari final. |
| 02/03/2026 (matriu citada) | La integració neuro-simbòlica end-to-end “no queda acreditada de manera suficient”. | Manca d’evidència de funcionament integral del prototip. | Afecta el compliment del mateix objecte contractual. |
| 02/03/2026 (matriu citada) | Persistien mancances en traçabilitat, explicabilitat i transparència del criteri de visualització, així com en altres funcionalitats essencials. | Dèficits en requisits funcionals i de qualitat del sistema. | Risc alt en validació, auditoria i acceptació del lliurable. |
| 04/03/2026 | En reunió amb el project manager Thomas Gomez, Península va assumir el compromís de donar resposta als processos reportats com a complets però sense evidència suficient, i als punts de la matriu, com a màxim el 13/03/2026. | Reconeixement implícit que hi havia punts “complets” sense prova suficient. | Genera un nou compromís formal de regularització / acreditació. |
| 13/03/2026 | La UB constata que, gairebé dotze mesos després de la formalització, “no s’ha acreditat un grau d’execució material i funcional compatible” amb l’objecte contractual ni amb una expectativa raonable de compliment íntegre dins del termini restant. | Evidència central d’incompliment o, com a mínim, de manca severa d’acreditació del compliment. | Fonamenta el requeriment formal final. |
| 13/03/2026 | Es declara que el nivell de desenvolupament, validació i acreditació dels lliurables és manifestament insuficient respecte del temps transcorregut. | Insuficiència material del progrés del contracte. | Compromet seriosament el compliment efectiu en termini. |
| 13/03/2026 | S’afirma que els dèficits actuals no són sobrevinguts ni desconeguts, sinó que ja havien estat assenyalats anteriorment sense reconducció suficient. | Persistència de l’incompliment en el temps. | Agreuja la valoració de l’incompliment per reiteració i manca de correcció. |
| 13/03/2026 | Arribat el termini assumit a la reunió del 04/03/2026, la UB diu que la situació continua mostrant un nivell d’execució insuficient i formula el “darrer requeriment formal”. | Incompliment del compromís de resposta/acreditació assumit per al 13/03/2026. | Reforça la posició contractual de possible resolució o exigència de mesures immediates. |
| 17/03/2026 | Termini final perquè Península remeti una resposta completa, ordenada i verificable amb: acreditació documental i funcional, resposta a la matriu UBXAT, calendari de correcció i confirmació de recursos assignats. | La UB considera que encara manca prova suficient i exigeix regularització immediata. | Última oportunitat de reconducció dins del termini contractual disponible. |
| 28/09/2026 | Data de venciment contractual encara vigent en el moment del requeriment. | Encara no ha vençut el contracte, però la UB considera inviable o molt compromès el compliment íntegre en termini. | El risc no és per venciment ja produït, sinó per insuficiència d’execució dins del temps restant. |